## Plan1
REFORMA DE RESIDÊNCIA - DURAÇÃO MÁXIMA DE 5 MESES
TAREFA | DIAS
REFORMA DA CASA
JARDIM
REMOÇÃO DE SUJEIRAS
COLOCAÇÃO DE GRAMAS
PLANTIO DE ÁRVORES
VARANDA
LIMPEZA DA VARANDA
COLOCAÇÃO DE PEDRAS NOBRES
GARAGEM
REMOÇÃO DA GARAGEM DE METAL
CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DE ALVENARIA
COLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO
COLOCAÇÃO DE TELHAS
LAJES
REMOÇÃO DO FORRO
FERRAGEM
VIGAS
LAJES
ACABAMENTO
PAREDES/CONDUITES
QUEBRAR AS PAREDES PARA RETIRADA DO CONDUITE
RETIRADAS DA PARTE ELÉTRICA
RETIRADA DO CONDUITE
COLOCAÇÃO DOS NOVOS CONDUITES
PASSAGEM DA NOVA PARTE ELÉTRICA
FECHAR AS PAREDES ONDE PASSAVAM OS CONDUITES
PAREDES
TIRAR TRINCA DAS PAREDES
FECHAR AS TRINCAS
ACABAMENTO EM MASSA CORRIDA
PISO
QUEBRAR PISOS
RETIRAR ENTULHO
COLOCAÇÃO DE PISOS
BANHEIRO
QUEBRAR AS PAREDES DO BANHEIRO SOCIAL PARA TROCA DE ENCANAMENTO
RETIRADA DO ENCANAMENTO
COLOCAÇÃO DO NOVO ENCANAMENTO
FECHAR AS PAREDES DO BANHEIRO SOCIAL
COLOCAÇÃO DE AZULEJOS
BANHEIRO SUÍTE
QUEBRAR AS PAREDES DO BANHEIRO SUÍTE PARA TROCA DE ENCANAMENTO
RETIRADA DO ENCANAMENTO
COLOCAÇÃO DO NOVO ENCANAMENTO
FECHAR AS PAREDES DO BANHEIRO SUÍTE
COLOCAÇÃO DE AZULEJOS
QUINTAL
LIMPEZA DO QUINTAL
COLOCAÇÃO DE PEDRAS NOBRES
CHURRASQUEIRA
CONTRUÇÃO DA CHURRASQUEIRA
ESTRUTURAS METÁLICAS
ACABEMENTO
PINTURA
PINTURA DOS COMÔDOS INTERNOS
PINTURA EXTERNA DA CASA
APLICAÇÃO DE GRAFIATO NAS LAJES
PINTURA DE JANELAS E PORTÕES
REINAUGURAÇÃO DA RESIDÊNCIA